## Inleiding
Planning aansluiten Digipoort PI voor bedrijven in het kader van DigiInkoop / e-factureren
Doel van de planning
Het doel van de planning is meerledig. Initieel geeft het klanten goed inzicht in de te nemen stappen tijdens een aansluittraject inclusief een idee van de verwachte inspanning per stap. Bij de start van het aansluittraject geeft de planning alle betrokken partijen inzicht wanneer iets van hen wordt verwacht opdat zij daar rekening mee kunnen houden in hun planning. Tijdens het traject wordt de planning periodiek besproken en gebruikt als vinkenlijst. Met het invoeren van de data gereed wordt de planning herberekent en wordt de haalbaarheid van de planning helder. Als de planning niet haalbaar meer is wordt herpland.
Hoe vul ik de initiele planning in?
Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld:
1. startdatum
2. doorlooptijden
De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden).
Bijhouden planning tijdens traject
Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast.
Extra informatie in de sheet
De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan.
Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB)
In organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen.
Let op! Aanpassing van de sheet
Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om een rij toe te voegen, zie de instructie onder aan de pagina.

## Aansluitproces Digipoort PI
Gebruiksinstructie planningssheet
Planning aansluiten Digipoort PI voor bedrijven | [17 empty] | Cumulatief
in het kader van DigiInkoop / eFactureren | [13 empty] | WORKDAY | Plan | Prognose | Voortgang | Plan | Prognose | Voortgang
[13 empty] | Type B | 2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
A = Organisatie aanvrager L = Logius CSP = Certificate Service Provider K = Ketenpartij | [12 empty] | FALSE | 2012-01-02 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-03 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-05 | 6 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-06 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-09 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-10 | 6 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam organisatie aanvrager | [6 empty] | Datum laatste wijziging | [6 empty] | 2012-01-11 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Datum start |  | 2012-01-01 |  |  |  |  | Voortgang |  | Voortgang | Planning | Prognose |  |  | 2012-01-12 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Planning einddatum |  | 2012-03-19 |  |  |  |  | Voorbereiding |  | 0% | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  |  | 2012-01-13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Verwachte einddatum |  | 2012-03-19 |  |  |  |  | Netwerkaansluiting |  | 0% | 2012-01-26 | 2012-01-26 |  |  | 2012-01-14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam projectleider aanvrager | [6 empty] | Bouw koppelvlak |  | 0% | 2012-02-03 | 2012-02-03 |  |  | 2012-01-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam contactpersoon Ketenpartij | [6 empty] | Bouw berichten |  | 0% | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  |  | 2012-01-16 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam contactpersoon Logius | [6 empty] | Preproductie |  | 0% | 2012-03-02 | 2012-03-02 |  |  | 2012-01-17 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Registratie nummer Logius (Clientele) | [6 empty] | Productie |  | 0% | 2012-03-19 | 2012-03-19 |  |  | 2012-01-18 | 10 | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Type aansluiting DigiInkoop |  | Geen Punch out |  |  |  |  | Totaal |  | 0% | 2012-03-19 | 2012-03-19 |  |  | 2012-01-19 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-20 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0.0 |  |  | 2012-01-01 |  | 2012-01-01 | [8 empty] | 2012-01-22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1. | Voorbereiding | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-01-23 | 6 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Intake gesprek initieren bij Logius met account manager | A | 2012-01-02 | 2011-12-30 | 2012-01-02 |  |  | 1 |  | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-01-24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Benodigde informatie verkrijgen van de Logius website | A | 2012-01-03 | 2012-01-02 | 2012-01-03 |  |  | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-01-25 | 10 | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Aanvrager regelt voldoende technische kennis voor realisatie aansluiting op Digipoort PI | A | 2012-01-05 | 2012-01-02 | 2012-01-05 |  |  | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-01-26 | 6 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Invullen en aanleveren aan Logius van het "Aanvraagformulier Digipoort PI WUS" | A | 2012-01-05 | 2012-01-02 | 2012-01-05 |  |  | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-01-27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Verwerken / goedkeuren Digipoort PI aanvraag | L | 2012-01-09 | 2012-01-05 | 2012-01-09 |  |  | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Projectplan schrijven | A | 2012-01-10 | 2012-01-03 | 2012-01-10 |  |  | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | Vullen en aanleveren aan Logius van het formulier "Planning aansluiten Digipoort PI voor bedrijven in het kader van DigiInkoop / eFactureren" | A | 2012-01-06 | 2012-01-03 | 2012-01-06 |  |  | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-01-30 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | Beschikbaarheid van een aansluitcoördinator bij Logius checken en bepalen startdatum voor aansluittraject | L | 2012-01-10 | 2012-01-09 | 2012-01-10 |  |  | 1 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 1 |  | 2012-01-31 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | Kick-off gesprek met aansluitcoordinator voor doornemen aansluittraject en planning. | L | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-11 |  |  | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-01 | 10 | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-02 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.10 | Voorbereiding afgerond |  | 2012-01-11 |  | 2012-01-11 | [8 empty] | 2012-02-03 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Netwerkaansluiting | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-02-05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Technisch ontwerp opstellen | A | 2012-01-18 | 2012-01-11 | 2012-01-18 |  |  | 5 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Inrichten netwerk infrastructuur preproductie. | A | 2012-01-23 | 2012-01-18 | 2012-01-23 |  |  | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-07 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Connectiviteitstest preproductie (van eigen omgeving naar Digipoort PI) | A / L | 2012-01-26 | 2012-01-23 | 2012-01-26 |  |  | 3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-08 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Inrichten netwerk infrastructuur productie. | A | 2012-01-23 | 2012-01-18 | 2012-01-23 |  |  | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Connectiviteitstest productie (van eigen omgeving naar Digipoort PI) | A / L | 2012-01-26 | 2012-01-23 | 2012-01-26 |  |  | 3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Netwerkaansluiting gereed |  | 2012-01-26 |  | 2012-01-26 | [8 empty] | 2012-02-12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-13 | 20 | 20 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3. | Realiseren koppelvlak (DigiPoort PI / DigiInkoop) | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-02-14 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Realisatie aansluiting koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven: - Digiinkoop services: aanleverservice (request/response), afleverservice (request/response) en statusinformatieservice - eFacturen services: aanleverservice (request/response) en statusinformatieservice | A | 2012-01-25 | 2012-01-11 | 2012-01-25 |  |  | 10 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 10 |  | 2012-02-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Ophalen handleiding Digipoort Portaal. Het Portaal kan goed ingezet worden in de test | A | 2012-01-12 | 2012-01-11 | 2012-01-12 |  |  | 1 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | Aanvragen PKIOverheid services productie certificaat | A | 2012-01-18 | 2012-01-11 | 2012-01-18 |  |  | 5 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-17 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | Aanvragen testcertificaat bij Logius Servicecentrum | A | 2012-01-12 | 2012-01-11 | 2012-01-12 |  |  | 1 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | CSP levert PKIOverheid services productie certificaat | A | 2012-02-01 | 2012-01-18 | 2012-02-01 |  |  | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 10 |  | 2012-02-19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | Logius levert Testcertificaat voor preproductie | L | 2012-01-17 | 2012-01-12 | 2012-01-17 |  |  | 3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-20 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 | Inrichten productie incl. installeren certificaten/certificate stores | A | 2012-02-03 | 2012-02-01 | 2012-02-03 |  |  | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-21 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.8 | Inrichten preproductie incl. installeren certificaten/certificate stores | A | 2012-01-19 | 2012-01-17 | 2012-01-19 |  |  | 2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-22 | 9 | 9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 | Koppelvlak aansluiting DigiInkoop / eFacturen gereed |  | 2012-02-03 |  | 2012-02-03 | [8 empty] | 2012-02-24 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Berichten genereren / verwerken | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-02-26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Bepalen welke berichten verwerkt moeten kunnen worden. | A | 2012-01-16 | 2012-01-11 | 2012-01-16 |  |  | 3 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Berichten kunnen genereren en verwerken | A | 2012-02-13 | 2012-01-16 | 2012-02-13 |  |  | 20 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 30 |  | 2012-02-28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Controle van de berichten op de NL Validatie tool van Logius | A | 2012-02-14 | 2012-02-13 | 2012-02-14 |  |  | 1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-29 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Interne gebruikersacceptatietest berichtstroom | A | 2012-02-17 | 2012-02-14 | 2012-02-17 |  |  | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-02 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Interne berichtenverwerking gereed |  | 2012-02-17 |  | 2012-02-17 | [8 empty] | 2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5. | Digipoort test (preproductie) | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Verzamelen (preproductie) gegevens voor " Technische aansluitgegevens formulier". Opleveren formulier aan Logius | A | 2012-01-31 | 2012-01-26 | 2012-01-31 |  |  | 3 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-06 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | De aanvrager krijgt een contactpersoon bij leverancier Digipoort PI toegewezen. | L | 2012-02-02 | 2012-01-31 | 2012-02-02 |  |  | 2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-03-07 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Inrichten preproductie omgeving Digipoort op basis van het "Technische aansluitgegevens formulier" | L | 2012-02-03 | 2012-01-31 | 2012-02-03 |  |  | 3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-08 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | Connectiviteitstest uitvoeren in preproductie | A / L | 2012-02-08 | 2012-02-03 | 2012-02-08 |  |  | 3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Test aanleverservice en aanleverservice response (goed- en foutstromen) | A / L | 2012-02-22 | 2012-02-17 | 2012-02-22 |  |  | 3 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3 |  | 2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | Test status informatie service (goed- en foutstromen/statussen) | A / L | 2012-02-22 | 2012-02-17 | 2012-02-22 |  |  | 3 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3 |  | 2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | Test afleverservice en afleverservice response (goed- en foutstromen). Deze service wordt alleen gebruikt voor Digiinkoop | A / L | 2012-02-22 | 2012-02-17 | 2012-02-22 |  |  | 3 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3 |  | 2012-03-12 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | Digipoort test in preproductie afgerond |  | 2012-02-22 |  | 2012-02-22 | [8 empty] | 2012-03-14 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-15 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Ketentest | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-03-16 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | Ketentestpartner preproductie opgeven t.b.v. de ketentest (Datum/tijd afspreken) | A | 2012-02-21 | 2012-02-17 | 2012-02-21 |  |  | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.0 | 2 |  | 2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Resource aanvraag bij Logius voor controle/ondersteuning ketentest preproductie | A | 2012-02-24 | 2012-02-21 | 2012-02-24 |  |  | 3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Uitvoeren ketentest in preproductie (test inclusief test van berichtinhoud) | A | 2012-02-29 | 2012-02-24 | 2012-02-29 |  |  | 3 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 3 |  | 2012-03-19 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Ketentest preproductie succesvol afgerond. Formulier "Ketentest acceptatie prepoductie" wordt aan Logius aangeleverd. | A | 2012-03-02 | 2012-02-29 | 2012-03-02 |  |  | 2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Aansluiting in preproductie afgerond |  | 2012-03-02 |  | 2012-03-02 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7. | Productiegang | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | Verzamelen productie gegevens voor " Technische aansluitgegevens formulier". Opleveren formulier aan Logius | A | 2012-02-07 | 2012-02-03 | 2012-02-07 |  |  | 2 | 3.7 | 2.5 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | Ketentestpartner productie opgeven t.b.v. de ketentest (datum/tijd afspreken) | L | 2012-03-06 | 2012-03-02 | 2012-03-06 |  |  | 2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | Resource aanvraag bij Logius voor controle/ondersteuning productiegang | A | 2012-03-08 | 2012-03-06 | 2012-03-08 |  |  | 2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | Productie omgeving Logius inrichten op basis van "Technische aansluitgegevens formulier" | L | 2012-03-07 | 2012-03-02 | 2012-03-07 |  |  | 3 | 7.1 | 6.5 | 0.0 | 3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | Connectiviteitstest uitvoeren in productie | A / L | 2012-03-12 | 2012-03-07 | 2012-03-12 |  |  | 3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | Uitvoeren verkorte ketentest in productie | A / K | 2012-03-14 | 2012-03-12 | 2012-03-14 |  |  | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.7 | Geslaagde ketentest in productie. Aanleveren aan Logius formulier "Ketentest acceptatie productie" | A | 2012-03-15 | 2012-03-14 | 2012-03-15 |  |  | 1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.8 | Initiëren en uitvoeren 1e gecontroleerde productierun met ondersteuning van Logius | A | 2012-03-16 | 2012-03-15 | 2012-03-16 |  |  | 1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.9 | 1e productierun succesvol afgerond | A | 2012-03-19 | 2012-03-16 | 2012-03-19 |  |  | 1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.10 | Sturen in beheernaminformatie met checklist en procedures voor het starten van de beheerfase | L | 2012-03-16 | 2012-03-15 | 2012-03-16 |  |  | 1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.11 | Bijwerken beheerdocumentatie aanvrager | A | 2012-03-19 | 2012-03-15 | 2012-03-19 |  |  | 2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.12 | Bijwerken beheerdocumentatie Logius | L | 2012-03-19 | 2012-03-15 | 2012-03-19 |  |  | 2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.13 | Nazorg periode van 2 weken waarbij de aansluitcoordinator nog beschikbaar is mochten er issues ontstaan in productie. Hierna gaat de beheerfase in. | L | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-19 |  |  | 0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.14 | Aansluiting in productie |  | 2012-03-19 |  | 2012-03-19 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Punch out (selecteer type aansluiting "Punch out". velden worden automatisch gevuld) | Actie- houd | Basisplanning (gereed) | Startdatum | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Impact analyse | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Inrichten Punch out inkoop systeem | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Interne gebruikersacceptatietest punchout | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Contactgegevens uitvoerders | Naam |  |  |  | Mailadres |  | Telefoon (vast) |  | Telefoon (mobiel) | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Projectleider aanvrager | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Technisch contactpersoon aanvrager | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Account manager Logius | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Aansluitcoordinator Logius | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Projectleider ketenpartner | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Technisch contactpersoon ketenpartner | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10+B101. | Gebruiksgegevens | Bedrijfsproces |  | Berichtsoort |  |  | Richting | j / n | Aantal | Per tijdsperiode | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Berichtstromen | e-Factureren |  | E-Factuur-UBL |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | E-Factuur-HRXML |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Digiinkoop (UBL) |  | BESTELLING-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-BEVESTIGING-UBL |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FACTUUR-UBL |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Digiinkoop (HRXML) |  | BESTELLING-HRXML |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-BEVESTIGING-HRXML |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | TIMECARD-HRXML |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FACTUUR-HRXML |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Piekbelasting | <omschrijving piekbelasting> | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Vragen/Opmerkingen: | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1. | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2. | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3. | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gebruiksinstructie planningssheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Invoer van de Initiele planning | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld: | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1. startdatum | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. doorlooptijden | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden). | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bijhouden planning tijdens traject | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Extra informatie in de sheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB) | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
In sommige organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Let op! Aanpassing van de sheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om aanpassingen te doen, haal dan als eerste de beveiliging eraf. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
In de tabel is de eerste regel bij voorbereiding anders dan in alle volgende rijen. Alle regels hierna zijn gelijk. Dit is ook het geval bij de rekentabel achter de gebruikstabel (kolom M en verder). Bij de rekentabel is de eerste en laatste regel anders. De rest is gelijk. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rij toevoegen/verwijderen: | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopieer een rij en pas vervolgens in de gebruikstabel de nummering (kolom B) van de hele fase aan en hierna alle verwijzingen (kolom K, L, M) van deze en volgende fasen. Hierna moet in de rekentabel (eerst zichtbaar maken) de tweede regel gekopieerd worden. Het eenvoudigst is alle regels tot de laatste te overschrijven. Ook bij verwijderen van een rij moet de rekensheet weer geheel worden bijgewerkt. Loopt daarna alle einddata na van de fases (basisplanning, prognose en datum gereed) opdat de max genomen wordt over alle data in de fase. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Toevoegen van een kolom | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Als het een kolom is die voor Basisplanning staat dan is het hierbij is het van belang dat de harde verwijzing in de rekenregel van basisplanning en Datum gereed naar de kolom wordt aangepast opdat het verwijst naar zijn eigen kolom (let op; het nummer is de kolom tellend binnen het beriek dat is aangegeven. Dus als bereik is B tot M en de verwijzing is 4 is het de vierde kolom beginnend bij B= E) | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on J1: Gebruiksinstructie planningssheet: Invoer van de Initiele planning Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld: 1. startdatum 2. doorlooptijden De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden). Bijhouden planning tijdens traject Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast. Extra informatie in de sheet De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan. Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB) In organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen Let op! Aanpassing van de sheet Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om een rij toe te voegen, zie de instructie onder aan de pagina.
Note on M16: Wordt oranje bij overschrijding datum planning. Wordt rood bij overschrijding datum met meer dan 14 dagen
Note on D22: Bij Punch out staat de catalogus van de leverancier niet bij Digiinikoop maar bij de leverancier.
Note on C26: In de voorbereidingsfase is de afdeling Markt van Logius het aanspreekpunt.
Note on D26: Actiehouder De actiehouder is verantwoordelijk voor het afronden van de taak
Note on H26: Vul de datum voor elk veld dat gereed is in. De prognose en verwachte einddatum wordt aan de hand van dit veld bepaald.
Note on J26: Deze kolom bevat een inschatting van de doorlooptijd. U kunt deze zelf naar eigen inzicht wijzigen
Note on K26: Om met een stap te kunnen beginnen moeten andere stappen zijn afgerond. Deze afhankelijkheid kan hier worden aangegeven (max 3 afhankelijkheden).
Note on C29: Voor een succesvol aansluittraject is uitgebreide technische kennis en ervaring nodig op gebied van webservice met certificaten, beveiligde verbindingen en XML-berichten.
Note on C30: U stuurt dit formulier op naar servicecentrum@logius.nl
Note on C32: Logius verwacht dat de klant de documentatie goed heeft doorgenomen en op basis hiervan een realistische planning opstelt. Met dit formulier wordt de planning met Logius gecommuniceerd. Voor de interne organisatie van de klant kan een projectplan worden gemaakt, maar dit is voor Logius geen eis.
Note on C40: Let op! Digipoort PI werkt met PKIoverheidscertificaten. Als er ook niet Digipoortstromen lopen over dezelfde omgeving moeten deze ook met dit certificaat om kunnen gaan. Verder communiceert Digipoort alleen over poort 443. Hou hiermee rekening in uw ontwerp.
Note on C42: Testen van connectie op Internet (TCP-IP connectie; geen SSL)
Note on C44: Testen van connectie op Internet (TCP-IP connectie; geen SSL)
Note on C51: Op de Logius website staan de toegetreden leveranciers van PKIoverheid-certificaten. U vindt deze door de link te volgen.
Note on C52: Stuur een mail aan servicecentrum@logius.nl voor de aanvraag van het test certificaat met hierin de volgende gegevens: 1. dat u het testcertificaat wilt gebruiken voor Digipoort, 2. de naam van uw organisatie, 3. de naam van de server waar u het testcertificaat op gaat gebruiken, 4. het KvK-nummer van uw bedrijf, of het OIN van uw overheidsorganisatie. Zie de handleiding voor meer informatie. Het certificaat kan dan snel worden aangemaakt.
Note on C54: Het portaal kan op verschillende wijze nuttig zijn tijdens de testperiode. Hier kunnen handmatig berichten worden gestuurd en ontvangen. Zo kan bijv. de status worden uitgelezen om te zien of het aanleveren werkt als de statusinformatie service nog niet is geimplementeerd.
Note on C60: Logius heeft geen eisen m.b.t. de interne berichtverwerking. Wel kan Logius ondersteuning bieden bij berichten issues. Logius is de beheerder van een supset van de UBL en HR-XML standaard.
Note on J60: Deze kolom bevat een inschatting van de doorlooptijd. U kunt deze zelf naar eigen inzicht wijzigen
Note on C61: Afhankelijk van het type aansluiting: Bestelling, ASN, Budget reservering, Factuur, Timecards etc.
Note on C62: Zorgen dat het interne applicatielandschap de e-factuur van de "deurmat" kan oppakken en verder kan verwerken
Note on C63: Op de NL Validatie tool kunnen o.a. UBL en HR-XML berichten ingeschoten worden; alleen de UBL HR-XML berichten zonder envelope. Na validatie worden inhoudelijke (fout)meldingen retour gegeven. De berichten versies die worden gevalideerd zijn gelijk aan die van de pre-productie omgeving
Note on C69: Dit formulier kunt opvragen bij uw aansluitcoordinator. Logius heeft de gegevens in dit formulier nodig om de Logius omgeving gereed te maken voor de aansluiting. Het formulier kan in twee etapes worden ingevuld; pre-productie en vervolgens productie.
Note on C70: De leverancier van Logius levert ondersteuning gedurende het gehele ontwikkeltraject en bij de verschillende testeb; connectiviteit, test services, ketentest, productietest. Daar waar de standaard functionalieit van Digipoort pre-productie en de ondersteunende tool niet genoeg informatie geven, kunnen zij meedenken en waar nodig bijv. logging informatie opleveren.
Note on C72: Testen van de connectiviteit tussen Digipoort en eigen omgeving (incl. SSL). Digiinkoop: van Aanvrager naar Digipoort PI en visa versa. eFacturen: van Aanvrager naar Digipoort PI.
Note on C74: De statusinformatieservice dient zowel bij Digiinkoop als eFactureren te worden gerealiseerd. In de WUS koppelvlak specificaties vindt u een document met een overzicht van alle Foutmeldingen en statusmeldingen.
Note on C75: In geval van eFacturen zet de doorlooptijd op 0 en vul als de andere services werken de datum testgereed van een van de andere service in.
Note on C80: Als u nog geen ketentestpartner heeft kunt u voor contactgegevens bij Logius terecht.
Note on C83: Met het formulier worden alle belangrijke teststappen afgevinkt. De stappen worden onderbouwd met succesvolle statusinformatieservice berichten.
Note on C88: Dit formulier kunt opvragen bij uw aansluitcoordinator. Logius heeft de gegevens in dit formulier nodig om de Logius omgeving gereed te maken voor de aansluiting. Het formulier kan in twee etappes worden ingevuld; pre-productie en vervolgens productie.
Note on C105: Documentatie is verkrijgbaar op internet. Zoek naar OCI Punch Out
Note on C119: Voor het inplannen van de capaciteit verneemt Logius graag het verwachte gebruik van Digipoort.